## Sheet1
Feature | 预计用时(工作日) | 开始时间 | 完成时间 | 完成度
文件解析补全目前文件解析还不支持的keyword(补全目前gtf中存在的keyword) | 3 | 2021-08-18 | 2021-08-20 | done
移除UNIT中的nm单位 | 1 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | done
将Edit功能通过按钮触发的方式改成直接在主界面中显示编辑窗口，和其对应的previewer大小比例为2:1 -Layers中双击对应的layer item对应的edit窗口会做出更新 | 5 | 2021-08-25 | 2021/830
单位数据edit的previewer，分成三个tab，分别为edit previewer、2D/3D previewer、hints | 1 | 2021-08-31 | 2021-08-31
提升gu和output这部分代码的可维护性 -output补全目前db支持但output还不支持的keyword(补全目前gtf中存在的keyword) -gu补全目前gu中有界面但没有和db关联起来的keyword(补全目前gtf中存在的keyword) -gu补全目前db支持但gu不支持的keyword(补全目前gtf中存在的keyword) | 20 | 2021-09-01 | 2021-09-27
db补全目前文件解析支持但db中还不支持的keyword(补全目前gtf中存在的keyword) | 7 | 2021-09-28 | 2021-10-12
支持文件的可重入 | 2 | 2021-10-13 | 2021-10-14
在菜单栏中新增save as功能 | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15
主界面中Header、Map、Layers等tab支持拖动改变顺序 | 3 | 2021-10-18 | 2021-10-20
Layers中不同的layer item支持拖动改变他们的顺序 -Layers中layer item支持按高度从低到高或高到低排序 -Layers中layer item支持新的layer默认插入到所有layer item的最上方 | 7 | 2021-10-21 | 2021-10-28
整体gtf的previewer支持编辑功能 | 14 | 2021-10-29 | 2021-11-16
补全点选某个keyword，点选previewer中的hits tab显示其对应的语法说明和图片说明 | 30 | 2021-11-17 | 2021-12-22
edit的previewer支持编辑功能 | 30
文件解析补全目前文件解析还不支持的keyword(补全目前gtf中不存在的keyword) | 3
db补全目前文件解析支持但db中还不支持的keyword(补全目前gtf中不存在的keyword) | 待定
Layer或device layer中keyword的互斥检查 | 待定
gtf整体数据的2D显示 | 待定
gtf整体数据的3D显示 | 待定
gtf局部单位数据的2D的实时显示 | 待定