## Sheet1
需求名称 | 需求描述 | 需求说明 | 备注 | 人力资源 | 优先级 | 完成百分比 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | Trac问题单号 | 问题 | 风险
GUI |  |  |  | 高扬,赵小磊 | 1 | 0% | 120 个工作日 | 2021-06-01 | 2021-11-15
gxviewer |  |  |  | 高扬 | 2 | 0% | 46 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-08-03
Defect |  |  |  | 高扬,金海林 | 1 | 0% | 33 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-07-15
”control“字体应该更明显和layer这些tab区分开来 |  |  |  | 高扬,金海林 | 1 | 0% | 2 个工作日 | 2021-07-02 | 2021-07-05
软件开发方案 |  |  |  | 余瑜 | 1 | 0% | 2 个工作日 | 2021-07-02 | 2021-07-05
软件代码开发 |  |  |  | 余瑜 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-07-02 | 2021-07-02
添加via[] inter[] device[]的控制按钮在combox和All layers之间 |  |  |  | 高扬,余瑜 | 1 | 0% | 5 个工作日 | 2021-07-05 | 2021-07-09
软件开发方案 |  |  |  | 余瑜 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-07-05 | 2021-07-05
软件代码开发 |  |  |  | 余瑜 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-07-05 | 2021-07-05
鼠标箭头上有一个点，去掉变成普通的鼠标图标 |  |  |  | 高扬,余瑜 | 1 | 0% | 1 个工作日 | 2021-07-12 | 2021-07-12
软件开发方案 |  |  |  | 余瑜 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-07-12 | 2021-07-12
软件代码开发 |  |  |  | 余瑜 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-07-12 | 2021-07-12