## Sheet1
需求名称 | 需求描述 | 需求说明 | 备注 | 人力资源 | 优先级 | 完成百分比 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | Trac问题单号 | 问题 | 风险
GUI |  |  |  | 高扬,赵小磊 | 1 | 0% | 120 个工作日 | 2021-06-01 | 2021-11-15
gxviewer |  |  |  | 高扬 | 2 | 0% | 46 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-08-03
Feature |  |  |  | 高扬 | 1 | 0% | 17 个工作日 | 2021-07-02 | 2021-07-26
鼠标选中2D窗口后可以鼠标滚轮来缩放大小 |  |  |  | 高扬,金海林 | 1 | 100% | 23 个工作日 | 2021-07-02 | 2021-08-03
软件开发方案 |  |  |  | 金海林 | 1 | 100% | 1 个工作日 | 2021-07-16 | 2021-07-16
软件代码开发 |  |  |  | 金海林 | 1 | 100% | 10 个工作日 | 2021-07-19 | 2021-07-30
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | 100% | 1 个工作日 | 2021-08-02 | 2021-08-02
Distinguish the options reading ASCII and Binary gcap |  |  | 已做完，需要高扬确认 | 高扬,金海林 | 1 | 100% | 1 个工作日 | 2021-07-03 | 2021-07-03
软件开发方案 |  |  |  | 金海林 | 1 | 100% | 1 个工作日? | 2021-07-05 | 2021-07-05
软件代码开发 |  |  |  | 金海林 | 1 | 100% | 1 个工作日? | 2021-07-06 | 2021-07-06
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | 100% | 1 个工作日? | 2021-07-07 | 2021-07-07
search node by node name in gcap(node ZN 2) and spice(ZN&p2) |  |  |  | 高扬,金海林 | 1 | 100% | 1 个工作日 | 2021-07-05 | 2021-07-05
软件开发方案 |  |  |  | 金海林 | 1 | 100% | 1 个工作日? | 2021-07-05 | 2021-07-05
软件代码开发 |  |  |  | 金海林 | 1 | 100% | 1 个工作日? | 2021-07-06 | 2021-07-06
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | 100% | 1 个工作日? | 2021-07-07 | 2021-07-07
添加坐标框拉伸功能 |  |  |  | 高扬,金海林 | 1 | 100% | 1 个工作日 | 2021-07-06 | 2021-07-06
软件开发方案 |  |  |  | 金海林 | 1 | 100% | 1 个工作日? | 2021-07-06 | 2021-07-06
软件代码开发 |  |  |  | 金海林 | 1 | 100% | 1 个工作日? | 2021-07-07 | 2021-07-07
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | 100% | 1 个工作日? | 2021-07-08 | 2021-07-08
支持从上下左右前后六个正面看3D图形的选项 |  |  |  | 高扬,金海林 | 1 | 0% | 5 个工作日 | 2021-07-07 | 2021-07-13
软件开发方案 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-07-07 | 2021-07-07
软件代码开发 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-07-08 | 2021-07-08
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-07-09 | 2021-07-09
Add Keyboard control shortcuts |  |  |  | 高扬,金海林 | 1 | 100% | 1 个工作日 | 2021-07-14 | 2021-07-14
软件开发方案 |  |  |  | 金海林 | 1 | 100% | 1 个工作日? | 2021-07-14 | 2021-07-14
软件代码开发 |  |  |  | 金海林 | 1 | 100% | 1 个工作日? | 2021-07-15 | 2021-07-15
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | 100% | 1 个工作日? | 2021-07-16 | 2021-07-16
增加 top view吸附测量功能，原始数据 和切之后的topview， 点击显示坐标和each值 |  |  |  | 高扬,金海林 | 1 | 0% | 3 个工作日 | 2021-07-15 | 2021-07-19
软件开发方案 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-07-15 | 2021-07-15
软件代码开发 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-07-15 | 2021-07-15
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-07-15 | 2021-07-15
支持单纯看2D box和看3D box的数据（没有layer） |  |  | 需要和吾振确认 | 高扬,金海林 | 1 | 0% | 5 个工作日 | 2021-07-20 | 2021-07-26
软件开发方案 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-07-20 | 2021-07-20
软件代码开发 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-07-20 | 2021-07-20
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-07-20 | 2021-07-20
performance |  |  |  | 高扬,金海林 | 1 | 0% | 44 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-07-30
speed up;gxviewer跑一些大例子存在性能问题 |  |  | 待定 | 高扬,金海林 | 1 | 0% | 33 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-07-15
软件开发方案 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
软件代码开发 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
2D 图形中用2D的坐标为基准 |  |  |  | 高扬,金海林 | 1 | 0% | 5 个工作日 | 2021-07-26 | 2021-07-30
软件开发方案 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-07-26 | 2021-07-26
软件代码开发 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-07-26 | 2021-07-26
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-07-26 | 2021-07-26
点击平面电介质，缩小后红色的平面电介质边框不能包裹住平面电介质 |  |  | 待定 | 高扬,金海林 | 1 | 0% | 33 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-07-15
软件开发方案 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
软件代码开发 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
bug |  |  |  | 金海林,高扬 | 2 | 0% | 46 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-08-03
gxviewer坐标框显示的问题 |  |  | 同feature1769 | 高扬,金海林 | 1 | 100% | 33 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-07-15
软件开发方案 |  |  |  | 金海林 | 1 | 100% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
软件代码开发 |  |  |  | 金海林 | 1 | 100% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | 100% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
xlib问题，底层库调用问题 |  |  | 不确定具体原因 | 高扬,金海林 | 1 | 0% | 33 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-07-15
软件开发方案 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
软件代码开发 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
控制着字体随着相机的角度的移动而移动 |  |  |  | 高扬,金海林 | 1 | 100% | 2 个工作日 | 2021-08-02 | 2021-08-03
软件开发方案 |  |  |  | 金海林 | 1 | 100% | 1 个工作日? | 2021-08-02 | 2021-08-02
软件代码开发 |  |  |  | 金海林 | 1 | 100% | 1 个工作日? | 2021-08-02 | 2021-08-02
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | 100% | 1 个工作日? | 2021-08-02 | 2021-08-02
对应的颜色图片没有更新为reset的颜色 |  |  | 待确认 | 高扬,金海林 | 1 | 0% | 33 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-07-15
软件开发方案 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
软件代码开发 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
gxviewer should not show the 3D coordinate diagram on the top left corner |  |  |  | 高扬,金海林 | 1 | 100% | 1 个工作日 | 2021-08-03 | 2021-08-03
软件开发方案 |  |  |  | 金海林 | 1 | 100% | 1 个工作日? | 2021-08-03 | 2021-08-03
软件代码开发 |  |  |  | 金海林 | 1 | 100% | 1 个工作日? | 2021-08-03 | 2021-08-03
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | 100% | 1 个工作日? | 2021-08-03 | 2021-08-03
Defect |  |  |  | 高扬,金海林 | 1 | 100% | 33 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-07-15
缩放的时候有类似切的效果 |  |  | 待确认 | 高扬,金海林 | 1 | 0% | 33 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-07-15
软件开发方案 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
软件代码开发 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
”control“字体应该更明显和layer这些tab区分开来 |  |  |  | 高扬,金海林 | 1 | 0% | 2 个工作日 | 2021-07-02 | 2021-07-05
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-07-02 | 2021-07-02
画线的时候提示用户正在画线 |  |  | 待确认 | 高扬,金海林 | 1 | 0% | 33 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-07-15
软件开发方案 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
软件代码开发 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
在控制所有net或layer是否可见的item中加一个小的控制按钮 |  |  | 待确认 | 高扬,金海林 | 1 | 0% | 33 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-07-15
软件开发方案 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
软件代码开发 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
”File“ 字体调大一点 |  |  | 待确认 | 高扬,金海林 | 1 | 0% | 33 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-07-15
软件开发方案 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
软件代码开发 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
添加via[] inter[] device[]的控制按钮在combox和All layers之间 |  |  |  | 高扬,余瑜 | 1 | 0% | 5 个工作日 | 2021-07-05 | 2021-07-09
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-07-05 | 2021-07-05
鼠标箭头上有一个点，去掉变成普通的鼠标图标 |  |  |  | 高扬,余瑜 | 1 | 0% | 1 个工作日 | 2021-07-12 | 2021-07-12
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-07-12 | 2021-07-12
当两个3D图形某个面重叠时会有阴影 |  |  | 需要先研究一下 | 满国海,金海林 | 1 | 0% | 33 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-07-15
软件开发方案 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
软件代码开发 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
gxviewer |  |  |  | 高扬 | 2 | 0% | 46 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-08-03
Feature |  |  |  | 高扬 | 1 | 0% | 33 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-07-15
按net name和node id找node |  |  | 已完成，可close trac | 高扬,樊梦雅 | 1 | 0% | 33 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-07-15
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
“go to node” to search node by node name in DSPF or SPEF |  |  | 确认需求 | 高扬,王勇麒 | 1 | 0% | 1 个工作日 | 2021-07-15 | 2021-07-15
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-07-15 | 2021-07-15
highlight net |  |  |  | 高扬,樊梦雅 | 1 | 0% | 3 个工作日 | 2021-07-05 | 2021-07-07
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-07-05 | 2021-07-05
Show the detail information about a node |  |  | 需要更详细的需求 | 高扬,王勇麒 | 1 | 0% | 33 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-07-15
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
Defect |  |  |  | 金海林,高扬 | 1 | 0% | 33 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-07-15
control float net by net id |  |  | 已完成 | 高扬 | 1 | 100% | 33 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-07-15
软件开发方案 |  |  |  | 金海林 | 1 | 100% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
软件代码开发 |  |  |  | 金海林 | 1 | 100% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | s | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
gbviewer can't show the first net name on Nets Visibility |  |  | 需要确认是否还存在 | 高扬,樊梦雅 | 1 | 0% | 33 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-07-15
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-03 | 2021-06-03
does not pick up the right file to display |  |  | 需确认 | 高扬,金海林 | 1 | 0% | 33 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-07-15
软件开发方案 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
软件代码开发 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
gbviewershould show the PIN or port as .ports_cell |  |  | 需要确认需求 | 高扬,金海林 | 1 | 0% | 33 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-07-15
软件开发方案 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
软件代码开发 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
performance |  |  | 待完成 | 高扬,金海林 | 1 | 0% | 33 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-07-15
3D tool(GDS3D or gbviewer3D) ,takes up a lot of network bandwidth to open with sgd |  |  | 待研究 | 高扬,金海林 | 1 | 0% | 33 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-07-15
软件开发方案 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
软件代码开发 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01
软件开发自测 |  |  |  | 金海林 | 1 | 0% | 1 个工作日? | 2021-06-01 | 2021-06-01